## 御見積書
御 見 積 書
[5 empty] | 発行日： | 2026年8月4日
| 富士ソフト株式会社 御中 |  |  |  | 見積番号： | SZ-2026-0804
件名：サンフロンティア不動産様向け 社内システム構築（EGC / Platio Canvas 部分）
ソウゾウ合同会社
代表社員 西澤 志門
| 御見積金額（税込） |  |  |  | 東京都新宿区横寺町41-4
| 13020480 |  |  |  | モデリアブリュット神楽坂302
Email：company@souzoh-official.com ㊞
| 御見積有効期限 | 発行日より30日
| 納期 | 別途ご相談（全体スケジュールを別途ご提示）
| お支払条件 | 別途ご相談
| 単価基準 | 時給 ¥21,600（税抜） ／ 1人日 = 8時間 ※本案件の初期構築に限る特別単価（標準単価 ¥30,000）
No | 項目 | 内容 | 成果物 | 人時 | 人日 | 金額（税抜）
1 | 要件定義・技術アドバイザリー |  |  | 48 | 6 | 1036800
| 要件定義・機能一覧化 | RFPの読み解き、画面・機能・権限の洗い出しと定義 | 要件定義書／機能一覧書（画面別：項目・権限・機能） | 24 | 3 | 518400
| 顧客要件調整への同席・技術検証／プロトタイプ先行提示 | 貴社主催の要件調整への技術アドバイザーとしての同席。実画面のプロトタイプを先行提示し、要件の早期確定を図る | 技術検証メモ／実現可否判定表 | 24 | 3 | 518400
2 | 詳細設計（実装レベルの言語化） |  |  | 64 | 8 | 1382400
| 画面設計書 | 画面ごとの項目定義・権限（管理者/編集者/閲覧者/削除者）・機能概要。先行実装したプロトタイプを基に記述 | 実装仕様書（画面編） | 36 | 4.5 | 777600
| データ設計書 | テーブル・フィールド・リレーションの定義 | 実装仕様書（データ編） | 18 | 2.25 | 388800
| アクション・条件分岐仕様の言語化 | Platio Canvas 実装レベルのアクション定義、フィルタ条件（AND/OR）、表示制御の明文化 | 実装仕様書（アクション編） | 10 | 1.25 | 216000
3 | 認証・共通基盤 |  |  | 10 | 1.25 | 216000
| ログイン・アカウント基盤 | ユーザーアカウント管理、ログイン制御 | 実装・設定 | 5 | 0.625 | 108000
| SAML・二段階認証設定 | Microsoft / Google Authenticator 連携の認証設定 | 実装・設定 | 5 | 0.625 | 108000
4 | 画面・入力（EGC画面系） |  |  | 56 | 7 | 1209600
| 書類選択画面 | 業務・書類種別の選択画面 | 実装（画面） | 6 | 0.75 | 129600
| 状況一覧・申請内容画面 | 申請・承認の状況／履歴一覧の表示 | 実装（画面） | 10 | 1.25 | 216000
| 進捗状況（ステータス）画面 | 業務ステータスの一覧・進捗表示 | 実装（画面） | 8 | 1 | 172800
| 論理モデル管理画面 | 論理モデルの登録・管理 | 実装（画面） | 8 | 1 | 172800
| 書類確認画面 | 作成書類の確認・プレビュー | 実装（画面） | 6 | 0.75 | 129600
| 参考データ管理画面 | 参考データの登録・管理 | 実装（画面） | 6 | 0.75 | 129600
| 操作・承認履歴画面 | 操作ログ・承認履歴の表示 | 実装（画面） | 6 | 0.75 | 129600
| 共通UI・画面ナビゲーション整備 | 共通レイアウト、画面遷移の整備 | 実装（共通） | 6 | 0.75 | 129600
5 | 書類作成フォーム |  |  | 32 | 4 | 691200
| 書類作成フォーム（1画面・50種出し分け） | 1画面で50種類の書類を出し分ける入力フォーム | 実装（画面） | 20 | 2.5 | 432000
| 入力項目の動的表示・非活性制御 | 選択書類に応じた項目の表示／非活性の制御 | 実装（機能） | 12 | 1.5 | 259200
6 | コモン（顧問）データ入力 |  |  | 20 | 2.5 | 432000
| コモンデータ入力画面 | 案件共通データの入力画面 | 実装（画面） | 10 | 1.25 | 216000
| 帳票への差し込み・可変項目対応 | 入力値の帳票差し込み、可変項目パターンの設計・検証 | 実装（機能） | 10 | 1.25 | 216000
7 | ワークフロー・業務制御 |  |  | 28 | 3.5 | 604800
| 承認・ワークフロー | 申請〜承認のワークフロー実装 | 実装（機能） | 10 | 1.25 | 216000
| 状態別制御 | 状態に応じた操作可否・画面表示の制御 | 実装（機能） | 8 | 1 | 172800
| 個別業務追加・業務間ナビゲーション制御 | 業務の追加、業務順序・前提条件の制御 | 実装（機能） | 10 | 1.25 | 216000
8 | ナレッジ蓄積・検索 |  |  | 10 | 1.25 | 216000
| ナレッジ蓄積 | ナレッジの蓄積 | 実装（機能） | 5 | 0.625 | 108000
| オーダーNo検索 | オーダー番号等による検索機能 | 実装（機能） | 5 | 0.625 | 108000
9 | テスト |  |  | 62 | 7.75 | 1339200
| テスト項目書の作成 | 画面×機能×状態の網羅的なテスト項目の作成（要件定義・設計と並行） | テスト計画書・テスト項目書 | 24 | 3 | 518400
| 単体テスト（画面単位） | 画面ごとの機能・権限・条件分岐を実操作で検証（自動テスト機構が存在しないため全て手動） | テスト報告書（単体） | 32 | 4 | 691200
| 不具合修正 | 検出した不具合の修正と再テスト | 修正記録 | 6 | 0.75 | 129600
10 | PM・進行管理・定例会 |  |  | 98 | 12.25 | 2116800
| 進捗報告・課題管理 | 当社担当範囲の進捗共有、課題起票 ※全体PMは貴社（プライム） | 進捗報告資料 | 12 | 1.5 | 259200
| 連携・仕様調整・ドキュメント | 貴社との連携、仕様調整、資料整備 | 議事録・調整記録 | 8 | 1 | 172800
| 貴社との定例ミーティング | 週3回×30分＝1.5時間／週 × 52週（12ヶ月）。出席および議事録作成 | 議事録 | 78 | 9.75 | 1684800
11 | テスト・導入支援 |  |  | 120 | 15 | 2592000
| 結合・総合・受入テスト期間の問合せ対応 |  |  | 75 | 9.375 | 1620000
| テスト導入・稼働後支援 |  |  | 45 | 5.625 | 972000
| 小計（税抜） |  |  | 548 | 68.5 | 11836800
| 消費税（10%） |  |  |  |  | 1183680
| 合計（税込） |  |  |  |  | 13020480
【別途お見積り項目（本御見積の範囲外）】
| 結合・シナリオテストの実施 | テストの実施主体は貴社を想定。当社は No.11 の問合せ対応、およびテスト項目書の提供・不具合修正で支援します。 |  |  |  | 別途
| 全体プロジェクト管理 | プライムである貴社の主管を想定。当社は担当範囲の進捗報告・課題起票のみ計上しています。 |  |  |  | 別途
| 管理者マニュアル | RFP記載の納品物。作成主体を別途ご協議のうえお見積りいたします。 |  |  |  | 別途
| テスト導入時の操作説明・全支店トレーニングの実施 | RFP記載事項。実施範囲を別途ご協議のうえお見積りいたします（No.11 は問合せ対応のみ）。 |  |  |  | 別途
| 2028年4月以降の保守・運用 | 保守・運用サービス御見積書（別紙）にてご提示しております。 |  |  |  | 別途
【御見積条件】
・本御見積はソウゾウ合同会社の担当範囲（Platio Canvas / EGC画面系）を対象としています。帳票作成（Asteria）、外部システム連携、版管理・書類自動判断のロジック等は本御見積の範囲外です。
・当社の稼働前提は 3名体制・12ヶ月並走（2026年10月〜2027年9月）です。No.11 のテスト・導入支援は、これに続く 2027年8月〜2028年3月 を対象としています。
・No.1〜2 の成果物は、Platio Canvas の実装レベルまで言語化した粒度で作成します。一般的なスクラッチ開発の論理設計・物理設計とは記載範囲が異なります（セキュリティ設計等は Platio Canvas 側の責務のため対象外）。
・No.10 の定例ミーティングは、週3回×30分（1.5時間／週）を12ヶ月間実施する前提で計上しています。頻度・時間の変更があった場合は増減いたします。
・No.9 のテストは、Platio Canvas に自動テスト機構が存在しないため、全て実操作による手動テストを前提としています。画面単体を単体テスト、画面間・帳票連携を結合テストと定義し、後者の実施は貴社主管を想定しています。
・本御見積は概算です。要件定義完了後、確定見積書を改めてご提示いたします。仕様確定に伴う機能の追加・変更が生じた場合は別途お見積りいたします。
・No.11 は貴社ご要望に基づく問合せ対応枠（月15時間）です。2028年4月以降の継続支援は、保守契約（別紙 保守・運用サービス御見積書）へ移行する前提としています。